## Sheet1
合同段工程决算表(10表） | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14
建设项目名称：京包高速（五环路~六环路段）公路工程2#合同段
细目号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |  |  |  | 单价 | 金额 |  | 差量 | 差量原因
|  |  | 合同工程量 | 变更工程量 | 核算工程量 | 支付工程量（实际支付与收尾工程量之和） |  | 合同 | 支付
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝4－3 | 9
100章：总则
101-1 | 保险费 | 0 |  |  |  |  | 0
101-1 -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险及第三方责任险 | 总额 | 137455 | -387 | 137068 | 137068 | 1 | 137455 | 137068 | 0
101-1 -b | 按合同条款规定，提供农民工工伤险 | 总额 | 5407 | -5407 | 0 | 0 | 1 | 5407 | 0 | 0
101-1-c | 按合同条款规定，提供施工人员意外伤害险 | 总额 | 54254 | -3427 | 50827 | 50827 | 1 | 54254 | 50827 | 0 |  |  | 412259 | 361432
102-1 | 竣工文件编制费 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91708.53 | 91709 | 91709 | 0
102-2 | 文明施工及环保费 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 696909.94 | 696910 | 696910 | 0 |  |  | 120678 | -576232
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 618495.17 | 618495 | 618495 | 0
103-2 | 社会交通导流线 | 总额 | 272610 | 1307500 | 1580110 | 1580110 | 1 | 272610 | 1580110 | 0
103-3 | 临时用地 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 550868.17 | 550868 | 550868 | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 530112.53 | 530113 | 530113 | 0
106-1 | 工程信息管理设备 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55086.82 | 55087 | 55087 | 0
106-2 | 工程信息管理软件（暂定金额） | 总额 | 1 | -1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
106-3 | 工程施工技术资料管理系统费（暂定金额） | 总额 | 1 | -1 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
0 | 200章：路基 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
202-1 | 清理与掘除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
202-1-a | 清理现场 | m2 | 17910 | 14086.01 | 31996.01 | 31996.01 | 8.23 | 147399 | 263327 | 0
B202-1-c | 挖除树根 | 棵 | 0 | 912 | 912 | 912 | 32.29 | 0 | 29448 | 0
202-2 | 挖除旧路面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
202-2-a | 水泥混凝土路面 | m2 | 200 | -200 | 0 | 0 | 46.43 | 9286 | 0 | 0
202-2-b | 沥青混凝土路面 | m2 | 200 | 1746.48 | 1946.48 | 1946.48 | 29.4 | 5880 | 57227 | 0
202-2-c | 碎石路面 | m2 | 200 | 782.18 | 982.18 | 982.18 | 10.97 | 2194 | 10775 | 0
202-2 -d | 铣刨旧路面 | m2 | 200 | -200 | 0 | 0 | 17.63 | 3526 | 0 | 0
202-3 | 拆除结构物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
202-3-a | 钢筋混凝土结构 | m3 | 50 | 877.56 | 927.56 | 927.56 | 268.66 | 13433 | 249198 | 0
202-3-b | 混凝土结构 | m3 | 50 | 2372.82 | 2422.82 | 2422.82 | 268.66 | 13433 | 650915 | 0
202-3-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 50 | 17166.42 | 17216.42 | 17216.42 | 46.61 | 2331 | 802457 | 0
203-1 | 路基挖方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
203-1-a | 挖土石方 | m3 | 28834.5 | -12156.65 | 16677.85 | 16677.85 | 9.3 | 268161 | 155104 | 0
B203-1-b | 挖除非适用材料（包括淤泥） | m3 | 0 | 13865.46 | 13865.46 | 13865.46 | 37.42 | 0 | 518846 | 0
203-2 | 改河、改渠、改路挖方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
204-1-a | 填筑土石方 | m3 | 59883.9 | 3155.74 | 63039.64 | 63039.64 | 45.13 | 2702560 | 2844979 | 0
B204-3-d | 回填土方 | m3 | 0 | 572.8 | 572.8 | 572.8 | 16.5 | 0 | 9451 | 0
B204-1-c | 路基填筑炮渣石（价差） | m3 | 0 | 3154 | 3154 | 3154 | 32.54 | 0 | 102631 | 0
204-2 | 改路、改河、改渠填筑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
204-3 | 换填非适用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
B204-3-a | 回填天然砂砾 | m3 | 0 | 1815.45 | 1815.45 | 1815.45 | 81.38 | 0 | 147741 | 0
B204-3-g | 填筑灰土(清表线上） | m3 | 0 | 194 | 194 | 194 | 24.19 | 0 | 4693 | 0
B204-3-f | 填筑灰土(清表线下） | m3 | 0 | 1749 | 1749 | 1749 | 69.32 | 0 | 121241 | 0
B205-1-a | 天然砂砾基础 | m3 | 0 | 590.06 | 590.06 | 590.06 | 92.34 | 0 | 54486 | 0
205-1 | 软土地基处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
205-1-n | 换填大粒径砂卵石（或泡碴石） | m3 | 13512.5 | -5600.5 | 7912 | 7912 | 77.67 | 1049516 | 614525 | 0
205-2 | 滑坡处理 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
205-3 | 岩溶洞回填 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
205-4 | 膨胀土处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
205-6 | 双向土工格栅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
205-7 | 单向土工格栅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
205-7-c | 玻纤格栅 | m2 | 124 | -124 | 0 | 0 | 24.9 | 3088 | 0 | 0
205-7-d | 单向土工格栅 | m2 | 248 | -0.32 | 247.68 | 247.68 | 15.86 | 3933 | 3928 | 0
207-1 | 边沟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
207-1 | 边沟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
207-1-b | U型槽边沟（0.6×0.5M） | m | 713 | 199.34 | 912.34 | 912.34 | 309.05 | 220353 | 281959 | 0
B207-1-g | U型槽b×h=0.4×0.3 | m | 0 | 458.8 | 458.8 | 458.8 | 177.23 | 0 | 81313 | 0
207-2 | 排水沟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
207-3 | …级砂浆砌片石截水沟 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
207-4 | 急流槽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
207-4-a | C30混凝土 | m3 | 14.84 | 9.28 | 24.12 | 24.12 | 1464.74 | 21737 | 35330 | 0
207-6 | 涵洞上下游改沟、铺砌 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
208-2 | …级浆砌片石护坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
208-3 | 预制混凝土块护坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
208-3-a | C30预制六棱空心砖 | m2 | 6881.2 | -3260.24 | 3620.96 | 3620.96 | 40.14 | 276211 | 145345 | 0
208-3-b | C30坡顶砖预制、铺砌 | m | 1662.47 | -814.38 | 848.09 | 848.09 | 62.41 | 103755 | 52929 | 0
208-3-c | C20现浇混凝土基础 | m3 | 134.5 | 75.77 | 210.27 | 210.27 | 389.86 | 52436 | 81976 | 0
208-3-d | 浆砌片石基础 | m3 | 206 | -199.22 | 6.78 | 6.78 | 235.21 | 48453 | 1595 | 0
208-4 | 护面墙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
209-1 | 挡土墙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
209-1-a | M7.5级砂浆砌片（块）石 | m3 | 6915.3 | -3394.82 | 3520.48 | 3520.48 | 297.08 | 2054397 | 1045864 | 0
209-1-b | C20级混凝土 | m3 | 20.4 | -20.4 | 0 | 0 | 439.26 | 8961 | 0 | 0
209-1-c | 砂砾（碎石）垫层 | m3 | 2985.6 | -2985.6 | 0 | 0 | 50.58 | 151012 | 0 | 0
B209-1-e | C25混凝土帽石 | m3 | 0 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 455.08 | 0 | 751 | 0
B209-1-e | 料石镶面 | m3 | 0 | 503.28 | 503.28 | 503.28 | 1392.87 | 0 | 701004 | 0
B209-1-f | 土工布 | m2 | 0 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 10.4 | 0 | 281 | 0
B209-1-g | C10混凝土基础垫层 | m3 | 0 | 179.07 | 179.07 | 179.07 | 407.62 | 0 | 72993 | 0
B209-1-h | C25混凝土基础垫层 | m3 | 0 | 968.19 | 968.19 | 968.19 | 455.08 | 0 | 440604 | 0
B209-1-i | 基础钢筋 | kg | 0 | 2494 | 2494 | 2494 | 4.7 | 0 | 11722 | 0
215-1 | M7.5级浆砌片石河床铺砌 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
215-2 | …级浆砌片石顺坝 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
215-3 | …级浆砌片石丁坝 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
215-4 | …级浆砌片石调水坝 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
216-1 | 装配式混凝土挡土墙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
B216-2-a | 砖砌矮墙 | m3 | 0 | 21.09 | 21.09 | 21.09 | 432.39 | 0 | 9119 | 0
0 | 300章：路面 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302-1 | 碎石垫层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
302-2 | 砂砾垫层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
303-1 | 石灰稳定土底基层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
304-1 | 水泥稳定土底基层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
304-2 | 水泥稳定碎石基层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
304-2-a | 厚180mm | m2 | 24700 | -1337.47 | 23362.53 | 23362.53 | 42.45 | 1048515 | 991739 | 0
305-1 | 石灰粉煤灰稳定碎石底基层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
305-1-b | 厚180mm | m2 | 26790 | -1318.23 | 25471.77 | 25471.77 | 34.55 | 925595 | 880050 | 0
305-2 | 石灰粉煤灰稳定碎石基层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
305-2-a | 厚180mm(主路及匝道) | m2 | 25650 | -853.5 | 24796.5 | 24796.5 | 34.73 | 890825 | 861182 | 0
305-2-c | 厚150mm | m2 | 1344.49 | -1344.49 | 0 | 0 | 27.99 | 37632 | 0 | 0
306-1 | 级配碎石底基层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
306-2 | 级配碎石基层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
306-3 | 级配砾石底基层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
307-1 | 透层 | m2 | 1510 | 20861.13 | 22371.13 | 22371.13 | 6.31 | 9528 | 141162 | 0
307-2 | 粘层 | m2 | 2600 | -2600 | 0 | 0 | 2.11 | 5486 | 0 | 0
307-3 | 封层 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
307-3-a | 改性沥青下封层 | m2 | 1510 | -1510 | 0 | 0 | 5.37 | 8109 | 0 | 0
308-1 | 细粒式沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
308-1-a | 厚40mm(AC-13C) | m2 | 1510 | -1510 | 0 | 0 | 41.32 | 62393 | 0 | 0
308-2 | 中粒式沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
308-2-d | 厚60mm(AC-20C) | m2 | 1510 | -1510 | 0 | 0 | 58.65 | 88562 | 0 | 0
308-3 | 粗粒式沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
308-3-c | 厚80mm(AC-25C) | m2 | 1510 | -1510 | 0 | 0 | 79.8 | 120498 | 0 | 0
B309-1 | 硬化路面（5cm碎石） | m2 | 0 | 13314.22 | 13314.22 | 13314.22 | 5.52 | 0 | 73494 | 0
311-1 | 水泥混凝土面板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
B311-1-d | C25混凝土路面 （厚20cm） | m2 | 0 | 2950.32 | 2950.32 | 2950.32 | 95.5 | 0 | 281756 | 0
B311-1-e | C25混凝土（厚10cm） | m2 | 0 | 91 | 91 | 91 | 47.75 | 0 | 4345 | 0
312-1 | 培土路肩填筑 | m3 | 440 | -92.26 | 347.74 | 347.74 | 58.09 | 25560 | 20200 | 0
312-2 | 加固土路肩（…mm厚） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
312-2-c | 级配碎石 | m3 | 65.91 | -1.21 | 64.7 | 64.7 | 106.18 | 6998 | 6870 | 0
312-3 | 中央分隔带回填土 | m3 | 146.59 | -9.72 | 136.87 | 136.87 | 35.92 | 5266 | 4916 | 0
312-4 | 中央分隔带铺砌 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
312-5 | 混凝土预制块缘石预制、铺砌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
312-5-b | 坡型路缘石 | m | 3241.03 | 879.89 | 4120.92 | 4120.92 | 54.62 | 177025 | 225085 | 0
312-5-c | 一字方砖 | m2 | 1282.49 | 626.95 | 1909.44 | 1909.44 | 225.05 | 288624 | 429719 | 0
312-5-k | D型路缘石 | m | 275 | 337.5 | 612.5 | 612.5 | 50.23 | 13813 | 30766 | 0
B312-5-e | 乙2型路缘石 | m | 0 | 477.4 | 477.4 | 477.4 | 36.14 | 0 | 17253 | 0
Z312-5-g | 预制缘石铺砌甲1L立缘石 | m | 0 | 96 | 96 | 96 | 88.86 | 0 | 8531 | 0
B312-5-n | 铺砌大方砖（50*50*10） | m2 | 0 | 223.18 | 223.18 | 223.18 | 135.92 | 0 | 30335 | 0
312-6 | 树池 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
313-2 | 纵向雨水沟（管） | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
313-2-b | 混凝土管 f 1600mm | m | 402 | -251.95 | 150.05 | 150.05 | 2452.25 | 985805 | 367960 | 0
313-2-d | 混凝土管 f 1400mm | m | 194 | -4 | 190 | 190 | 2015.21 | 390951 | 382890 | 0
313-2-f | 混凝土管 f 1200mm | m | 78 | 87.1 | 165.1 | 165.1 | 1564.43 | 122026 | 258287 | 0
313-2-h | 混凝土管 f 1000mm | m | 259.5 | -55.5 | 204 | 204 | 1231.65 | 319613 | 251257 | 0
313-2-i | 混凝土管 f 900mm | m | 136 | -112 | 24 | 24 | 1162.31 | 158074 | 27895 | 0
313-2-j | 混凝土管 f 800mm | m | 24 | 0 | 24 | 24 | 890.04 | 21361 | 21361 | 0
313-2-k | 混凝土管 f 700mm | m | 120 | -120 | 0 | 0 | 786.72 | 94406 | 0 | 0
313-2-l | 混凝土管 f 600mm | m | 275 | 3.9 | 278.9 | 278.9 | 701.54 | 192924 | 195660 | 0
313-2-m | 混凝土管 f 500mm | m | 505 | -179.2 | 325.8 | 325.8 | 688.56 | 347723 | 224333 | 0
313-2-o | 双壁波纹管 f 300mm | m | 370.8 | -140.35 | 230.45 | 230.45 | 141.48 | 52461 | 32604 | 0
B313-2-p | 混凝土 f 1600mm(钢承口管) | m | 0 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 3069 | 0 | 1061260 | 0
313-3 | …级混凝土集水井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
313-3-b | 双箅雨水口 | 座 | 34 | 13 | 47 | 47 | 472.96 | 16081 | 22229 | 0
313-3-c | 三箅雨水口 | 座 | 16 | -6 | 10 | 10 | 718.62 | 11498 | 7186 | 0
313-3-d | 四箅雨水口 | 座 | 2 | 0 | 2 | 2 | 964.28 | 1929 | 1929 | 0
313-3-e | 雨水口检查井 | 座 | 89 | -48 | 41 | 41 | 1161.07 | 103335 | 47604 | 0
313-3-f | 出水口 | 座 | 4 | -1 | 3 | 3 | 694.31 | 2777 | 2083 | 0
B313-3-h | 矩形雨水检查井 | 座 | 0 | 9 | 9 | 9 | 4401.75 | 0 | 39616 | 0
B313-3-l | 150度扇形砖砌雨水检查井 | 座 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4316.1 | 0 | 4316 | 0
B313-3-i | 满包C15混凝土 | m3 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 527.51 | 0 | 2849 | 0
313-4 | 中央分隔带渗沟…mm × …mm × …mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
313-5 | 沥青油毡防水层 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
313-6 | 路肩排水沟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
313-7 | 拦水带 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
0 | 400章：上地南路互通式立交桥 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
401-1 | 桥梁荷载试验 (暂定工程量) | 总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
401-2 | 地质钻探及取样试验 (暂定工程量) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
403-1 | 基础钢筋 | kg | 803800 | 65095 | 868895 | 868895 | 4.7 | 3777860 | 4083807 | 0
403-2 | 下部结构钢筋 | kg | 219200 | 51621.2 | 270821.2 | 270821.2 | 4.71 | 1032432 | 1275568 | 0
403-3 | 上部结构钢筋 | kg | 1687000 | 522980 | 2209980 | 2209980 | 4.91 | 8283170 | 10851002 | 0
403-4 | 搭板钢筋 | kg | 20000 | -452 | 19548 | 19548 | 4.58 | 91600 | 89530 | 0
403-5 | 桥面铺装钢筋 | kg | 330500 | -129884 | 200616 | 200616 | 6.04 | 1996220 | 1211721 | 0
B403-6 | 上部结构钢筋 | kg | 0 | 1739 | 1739 | 1739 | 4.16 | 0 | 7234 | 0
404-1 | 基础挖方 | m2 | 3391.3333 | -2278.1333 | 1113.2 | 1113.2 | 189.82 | 643743 | 211308 | 0
404-2 | 导流、河道内围堰及筑岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
405-1 | 钻孔灌注桩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
405-1-a | φ1.2m，C25混凝土 | m | 180 | 0 | 180 | 180 | 1107.5 | 199350 | 199350 | 0
405-1-b | φ1.5m，C25混凝土 | m | 4320 | 768 | 5088 | 5088 | 1484.77 | 6414206 | 7554510 | 0
405-2 | 钻取混凝土芯样，直径70mm (暂定工程量) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
405-3 | 破坏荷载试验用桩，直径 … m (暂定工程量) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
408-1 | 桩的检验荷载试验(暂定工程量) ，直径...m （kN） | 每一试桩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
408-2 | 直径……m桩破坏荷载试验( m) (暂定工程量) | 每一试桩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
410-1- c | C25混凝土 | m3 | 2382 | -2382 | 0 | 0 | 449.88 | 1071614 | 0 | 0
410-2 | 混凝土下部结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
410-2- b | C30混凝土 | m3 | 118.6 | -4.85 | 113.75 | 113.75 | 610.05 | 72352 | 69393 | 0
410-2- c | C35混凝土 | m3 | 539.1 | -539.1 | 0 | 0 | 634.87 | 342258 | 0 | 0
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
410-4 | 预制混凝土上部结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
410-6 | 混凝土附属结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
410-6-d | 挂板 | m | 758 | 218.94 | 976.94 | 976.94 | 205.45 | 155731 | 200712 | 0
410-6-f | 中央隔离带现浇混凝土 | m3 | 170.6 | 5.57 | 176.17 | 176.17 | 1029.19 | 175580 | 181312 | 0
410-6-g | 搭板混凝土 | m3 | 100.8 | 9.57 | 110.37 | 110.37 | 404.97 | 40821 | 44697 | 0
410-6-h | 搭板下基层 | m3 | 345 | 43.05 | 388.05 | 388.05 | 179.6 | 61962 | 69694 | 0
410-6-k | C30防撞护栏 | m | 758 | 218.94 | 976.94 | 976.94 | 1204.87 | 913291 | 1177086 | 0
410-7 | 箱梁排架及基础处理 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 510256.36 | 510256 | 510256 | 0
411-1 | 先张法预应力钢丝 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
411-2 | 先张法预应力钢绞线 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
411-3 | 先张法预应力钢筋 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
411-4 | 后张法预应力钢丝 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 460000 | -72730 | 387270 | 387270 | 12.07 | 5552200 | 4674349 | 0
411-6 | 后张法预应力钢筋 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
411-7-a | C50现浇预应力混凝土箱梁 | m3 | 9612.4 | 2864.61 | 12477.01 | 12477.01 | 918.01 | 8824279 | 11454020 | 0
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
411-9 | 现浇预应力混凝土盖梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
411-9-b | C45混凝土盖梁 | m3 | 476.2 | 14.55 | 490.75 | 490.75 | 710.06 | 338131 | 348462 | 0
413-1 | 浆砌片石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
413-1-a | 7.5级浆砌片石锥坡、梯道 | m3 | 100 | -93.22 | 6.78 | 6.78 | 210.31 | 21031 | 1426 | 0
413-2 | 浆砌块石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
413-3 | 浆砌料石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
413-4 | 浆砌预制混凝土块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
414-1 | 钢栏杆制安 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
414-2 | 墩柱防撞钢护筒、钢板箍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装(4.5MPa,厚100mm) | m2 | 24816 | -8875.92 | 15940.08 | 15940.08 | 74.63 | 1852018 | 1189608 | 0
415-3 | 防水层 | m2 | 24816 | -24816 | 0 | 0 | 53 | 1315248 | 0 | 0
B415-3-a | 中隔带防水层APP卷材I型 | m2 | 0 | 1157.11 | 1157.11 | 1157.11 | 58.28 | 0 | 67436 | 0
B415-3-b | 桥面热熔橡胶改性聚合物改性沥青防水 | m2 | 0 | 14782.97 | 14782.97 | 14782.97 | 52.77 | 0 | 780097 | 0
416-1 | 矩形板式橡胶支座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
416-1-a | 普通板式橡胶支座 | dm3 | 578.88 | 1417.92 | 1996.8 | 1996.8 | 97.53 | 56458 | 194748 | 0
416-2 | 圆形板式橡胶支座 | dm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
416-3 | 球冠圆板式橡胶支座 | dm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
416-4 | 盆式支座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
416-4-i | GPZ（KZ）12.5GD | 个 | 16 | 24 | 40 | 40 | 33378.27 | 534052 | 1335131 | 0
416-4-l | GPZ（KZ）15GD | 个 | 16 | -16 | 0 | 0 | 37086.96 | 593391 | 0 | 0
416-5 | 球形支座 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
416-6 | 钢混凝土叠合梁拉力支座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
417-1 | 橡胶伸缩装置 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
417-2 | 模数式伸缩装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
417-2-a | Z型钢80型 | m | 34.5 | 133.8 | 168.3 | 168.3 | 2352.81 | 81172 | 395978 | 0
417-2- b | Z型钢160型 | m | 69 | -69 | 0 | 0 | 3914.53 | 270103 | 0 | 0
417-3 | 填充式材料伸缩装置 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
422-1 | 钢箱梁结构制安（含钢混凝土叠合箱梁的钢材制安） | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
422-2 | 钢梯道结构制安 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
422-3 | 钢墩柱结构制安 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
422-4 | 钢盖梁结构制安 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
422-5 | 钢箱梁顶预制混凝土模板 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
422-6 | 连接墩盖梁钢骨架 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
422-7 | 钢-混叠合梁混凝土桥面板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
B422-10 | 散水 | m2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 149.73 | 0 | 2096 | 0
B422-11 | 立面标记 | m2 | 0 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 74.39 | 0 | 286 | 0
Z410-1- d | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基）C30混凝土 | m3 | 0 | 2783 | 2783 | 2783 | 470.97 | 0 | 1310710 | 0
Z410-2-f | C40混凝土（墩柱） | m3 | 0 | 796 | 796 | 796 | 655.96 | 0 | 522144 | 0
Z414-2-a | 防撞钢护筒、钢板箍 | kg | 0 | 27044 | 27044 | 27044 | 8.87 | 0 | 239880 | 0
Z416-1-b | 矩形板式橡胶支座-四氟板式板式橡胶支座 | dm3 | 0 | 616.32 | 616.32 | 616.32 | 186.55 | 0 | 114974 | 0
Z416-7-a | 抗震设施A型 | 套 | 0 | 60 | 60 | 60 | 1664.22 | 0 | 99853 | 0
Z416-7-b | 抗震设施B型 | 套 | 0 | 40 | 40 | 40 | 9518.05 | 0 | 380722 | 0
Z410-6-i | C20现浇混凝土梯道 | m3 | 0 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 679.32 | 0 | 3662 | 0
Z410-6-p | C30防撞护栏钢材 | m | 0 | 976.94 | 976.94 | 976.94 | 164.09 | 0 | 160306 | 0
Z413-4-a | C30砼实体六棱砖护砌 | m3 | 0 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 1232.12 | 0 | 12802 | 0
Z413-3-b | C20混凝土护坡基础 | m3 | 0 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 389.86 | 0 | 951 | 0
B202-3-d | 凿除地下混凝土结构（地下5米） | m3 | 0 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 706.8 | 0 | 14023 | 0
| 400章：涵洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419-1 | 单孔…级钢筋混凝土圆管涵， …m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
419-1-a | 1-0.6 | m | 13 | 3.2 | 16.2 | 16.2 | 1173.46 | 15255 | 19010 | 0
420-2 | 钢筋混凝土箱涵，… m ´ … m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
0 | 600章：安全设施及预埋管线 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
604-11 | 标志基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
604-11-a | C25混凝土 | m3 | 500 | -423.78 | 76.22 | 76.22 | 428.41 | 214205 | 32653 | 0
604-11-b | 基础钢筋 | kg | 20000 | -19363 | 637 | 637 | 4.25 | 85000 | 2707 | 0
607-3 | 通信横穿钢管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
607-3-a | 铺设1∮89镀锌钢管（反挖两层二灰） | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 155.05 | 23258 | 0 | 0
607-3-b | 铺设2∮89镀锌钢管（反挖两层二灰） | m | 150 | -123.65 | 26.35 | 26.35 | 294.66 | 44199 | 7764 | 0
607-3-c | 铺设3∮89镀锌钢管（反挖两层二灰） | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 433.2 | 64980 | 0 | 0
607-3-d | 铺设2∮114镀锌钢管（反挖两层二灰） | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 333.49 | 50024 | 0 | 0
607-3-e | 铺设4∮114镀锌钢管（反挖两层二灰） | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 731.12 | 109668 | 0 | 0
608-7 | 大棚基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
608-7-a | C25混凝土 | m3 | 100 | -100 | 0 | 0 | 428.41 | 42841 | 0 | 0
608-7-b | 基础钢筋 | kg | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 4.25 | 21250 | 0 | 0
Z602-6 | 护栏基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
Z602-6-a | 基础钢筋 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
Z602-6-b | 路基段C25混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.36 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
Z602-6-c | 预埋法兰盘、地脚螺栓 | kg | 0 | 7470 | 7470 | 7470 | 10.58 | 0 | 79033 | 0
Z603-1 | 隔离栅 | m | 0 | 2311 | 2311 | 2311 | 132.42 | 0 | 306023 | 0
Z604-11 | 标志基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
Z604-11-c | 标志基础预埋钢管6φ152 | m | 0 | 4 | 4 | 4 | 716.27 | 0 | 2865 | 0
Z604-11-f | 桥上防撞护栏标志基础（桥铭牌附着式） | 套 | 0 | 2 | 2 | 2 | 818.34 | 0 | 1637 | 0
Z604-11-g | 桥上防撞护栏标志基础（限高附着式） | 套 | 0 | 3 | 3 | 3 | 309.8 | 0 | 929 | 0
Z607 | 通讯工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
Z607-1 | 通讯人（手）孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
Z607-1-a | 通信人孔（中隔带处、路肩） | 座 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7512.58 | 0 | 15025 | 0
Z607-1-b | 通信手孔（路肩） | 座 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2122.03 | 0 | 2122 | 0
Z607-3 | 通信管道工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
Z607-3-g | 通信管道横穿道路预埋钢管8φ114 | m | 0 | 17 | 17 | 17 | 835.65 | 0 | 14206 | 0
Z607-3-h | 24φ40/33硅芯管（路上,不含隔离带开口及过中墩柱处） | m | 0 | 355 | 355 | 355 | 246.92 | 0 | 87657 | 0
Z607-3-i | 24φ40/33硅芯管（桥上） | m | 0 | 492 | 492 | 492 | 207.68 | 0 | 102179 | 0
Z607-3-n | 24φ40/33硅芯管（隔离带开口处，含挖、填、砼、钢管） | m | 0 | 34 | 34 | 34 | 1082.27 | 0 | 36797 | 0
Z607-3-p | 复合钢网管箱 | m | 0 | 492 | 492 | 492 | 161.33 | 0 | 79374 | 0
Z607-3-r | 桥头复合钢管箱基础（含挖，填，砼） | m | 0 | 6 | 6 | 6 | 33.83 | 0 | 203 | 0
Z607-3-v | 红绿灯预埋2-92*92塑合金管 | m | 0 | 44 | 44 | 44 | 74.11 | 0 | 3261 | 0
Z607-3-w | 红绿灯预埋4-92*92塑合金管 | m | 0 | 106 | 106 | 106 | 268.03 | 0 | 28411 | 0
0 | 700章：绿化及环境保护 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
B703-3-g | DN200镀锌钢管 | m | 0 | 66 | 66 | 66 | 603.76 | 0 | 39848 | 0
706-4 | 隔音屏基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
706-4-a | C25混凝土 | m3 | 200 | 13.44 | 213.44 | 213.44 | 428.41 | 85682 | 91440 | 0
706-4-b | 基础钢筋 | kg | 10000 | 24459 | 34459 | 34459 | 4.25 | 42500 | 146451 | 0
Z706-4 | 隔音屏基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
Z706-4-c | 挖孔灌注桩，φ=0.8m | m | 0 | 450 | 450 | 450 | 694.1 | 0 | 312345 | 0
Z706-4-d | 地梁底法兰及预埋螺栓 | kg | 0 | 8805 | 8805 | 8805 | 10.58 | 0 | 93157 | 0
Z706-4-e | 桥上防撞护栏预埋钢板及锚筋 | kg | 0 | 2264 | 2264 | 2264 | 10.58 | 0 | 23953 | 0
0 | 900章：照明工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
903-5 | 玻璃钢管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 不打印
903-5-a | 2*SC50（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 181.6 | 27240 | 0 | 0
903-5-b | 2*SC80（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 203.86 | 30579 | 0 | 0
903-5-c | 2*SC100（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 226.11 | 33917 | 0 | 0
903-5-d | 2*SC150（玻璃）横穿路钢管 高压管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 270.62 | 40593 | 0 | 0
903-5-e | 3*SC50（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 272.29 | 40844 | 0 | 0
903-5-f | 3*SC80（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 305.68 | 45852 | 0 | 0
903-5-g | 4*SC80（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 408.61 | 61292 | 0 | 0
903-5-h | 4*SC100（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 453.12 | 67968 | 0 | 0
903-5-i | 5*SC50（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 456.93 | 68540 | 0 | 0
903-5-j | 5*SC80（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 512.57 | 76886 | 0 | 0
903-5-k | 6*SC80（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 612.72 | 91908 | 0 | 0
903-5-l | 6*SC100（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 679.48 | 101922 | 0 | 0
903-5-m | 7*SC80（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 718.6 | 107790 | 0 | 0
903-5-n | 8*SC100（玻璃）横穿路钢管 | m | 150 | -150 | 0 | 0 | 907.76 | 136164 | 0 | 0
Z901-4-a | 灯杆基础（挡土墙上） | 套 | 0 | 8 | 8 | 8 | 710.24 | 0 | 5682 | 0
Z901-4-b | 灯杆基础（桥上） | 套 | 0 | 24 | 24 | 24 | 1100.3 | 0 | 26407 | 0
Z901-4-c | 灯杆基础（路上8m） | 套 | 0 | 24 | 24 | 24 | 539.58 | 0 | 12950 | 0
Z901-4-d | 灯杆基础（路上12、13m） | 套 | 0 | 13 | 13 | 13 | 674.41 | 0 | 8767 | 0
Z903-1-a | 1*G80镀锌钢管（路上） | m | 0 | 398 | 398 | 398 | 75.79 | 0 | 30164 | 0
Z903-1-b | 2*G80镀锌钢管（路上） | m | 0 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 251.81 | 0 | 14127 | 0
Z903-1-e | 6*G80镀锌钢管（路上） | m | 0 | 51 | 51 | 51 | 756.57 | 0 | 38585 | 0
Z903-1-m | 2*G70镀锌钢管（挡墙、桥上） | m | 0 | 951 | 951 | 951 | 106.91 | 0 | 101671 | 0
Z903-1-n | 聚氯乙烯螺纹管 | m | 0 | 1133 | 1133 | 1133 | 65.05 | 0 | 73702 | 0
Z905-2-a | 照明手孔井（挡土墙及桥上） | 座 | 0 | 28 | 28 | 28 | 534.07 | 0 | 14954 | 0
Z905-2-b | 照明电缆手孔井（路上） | 座 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1993.74 | 0 | 17944 | 0
Z905-2-c | 照明灯杆手孔井（路上） | 座 | 0 | 39 | 39 | 39 | 932.43 | 0 | 36365 | 0
909-1-a | 接地钢筋及钢板 | kg | 0 | 489 | 489 | 489 | 6.85 | 0 | 3350 | 0
| 修正 | 元 | [6 empty] | 2
小计 | [7 empty] | 63731242 | 73828230 |  |  | 2 | 388
工程项目调价合计 | [8 empty] | 9105647
工程项目索赔合计 | [8 empty] | 6207928
计日工合计 | [7 empty] | 295931 | 0
安全生产费 | [7 empty] | 640272 | 601856
不可预见费（暂定金额） | [7 empty] | 3201359 | 0
金额合计 | [7 empty] | 67868803 | 89743661
其中：建安决算总金额
设备费
编制： |  |  | 复核： |  |  |  | 审核：
335340816
-246366435
建设项目名称：京包高速（五环路~六环路段）公路工程3A#合同
细目号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |  |  |  | 单价 | 金额 |  | 差量 | 差量原因
|  |  | 合同工程量 | 变更工程量 | 核算工程量 | 支付工程量（实际支付与收尾工程量之和） |  | 合同 | 支付
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8＝4－3 | 9
100章：总则
101-1 | 保险费 | 0 |  |  |  |  | 0
101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 394646 | 0 | 394646 | 394646 | 1 | 394646 | 394646 | 0
101-1-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 412259 | 402259
101-1-c | 按合同条款规定，提供农民工工伤险 | 总额 | 40846 | -2 | 40844 | 40844 | 1 | 40846 | 40844 | 0
101-1-d | 按合同条款规定，提供施工人员意外伤害险 | 总额 | 124878 | 0 | 124878 | 124878 | 1 | 124878 | 124878 | 0 |  |  | 120678 | -4200
102-1 | 竣工文件编制费 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
102-2 | 文明施工及环保费 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 0
102-4 | 工程管理软件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102-4-a | 工程信息管理设备 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44664.74 | 44665 | 44665 | 0
102-4-b | 工程信息管理软件（暂估价） | 总额 | 1 | -1 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
102-4-c | 工程施工技术资料管理系统费（暂估价） | 总额 | 1 | -1 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 270295 | 270295 | 270295 | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 353780.09 | 353780 | 353780 | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2727481.41 | 2727481 | 2727481 | 0
| 400章：上地铁路分离式立交桥 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z401-1-a | 桥梁荷载试验 | 总额 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69384 | 0 | 69384 | 0
423-1 | 钻孔灌注桩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-1-a | Φ2.0m（C30水下） | m | 5100 | -780 | 4320 | 4320 | 2580.77 | 13161927 | 11148926 | 0
423-1-b | Φ1.5m（C30水下） | m | 2320 | 868 | 3188 | 3188 | 1936.51 | 4492703 | 6173594 | 0
Z423-1-c | 泥浆池（高分子聚合物） | 总额 | 0 | 1 | 1 | 1 | 937507 | 0 | 937507 | 0
423-2 | 混凝土基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-2-a | C30混凝土（承台） | m3 | 11068.9 | 1960.6 | 13029.5 | 13029.5 | 468.62 | 5187108 | 6105884 | 0
Z423-2-b | C40混凝土(承台) | m3 | 0 | 813.56 | 813.56 | 813.56 | 506.26 | 0 | 411873 | 0
Z423-2-c | 碎石垫层(4轴承台） | m³ | 0 | 481.8 | 481.8 | 481.8 | 167.3 | 0 | 80605 | 0
423-3 | 混凝土下部结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-3-a | C30混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-3-b | C40混凝土(墩柱) | m3 | 462.6 | 42.93 | 505.53 | 505.53 | 658.42 | 304585 | 332851 | 0
423-3-c | C50混凝土(支座垫石) | m3 | 47 | -25.8 | 21.2 | 21.2 | 656.18 | 30840 | 13911 | 0
423-3-d | C50预应力混凝土(盖梁) | m3 | 696.9 | 100.2 | 797.1 | 797.1 | 879.16 | 612687 | 700778 | 0
Z423-3-e | C50混凝土(墩帽) | m3 | 0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 748.42 | 0 | 55009 | 0
423-4 | 混凝土上部结构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-4-a | C50微膨混凝土 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-4-b | C55预应力混凝土（支架现浇） | m3 | 19944.2 | 2014.66 | 21958.86 | 21958.86 | 993.79 | 19820347 | 21822495 | 0
B423-4-d | C55高性能混凝土 | m2 | 0 | 34.09 | 34.09 | 34.09 | 1435.31 | 0 | 48930 | 0
B423-4-d | C55预应力混凝土（支架现浇高性能） | m3 | 0 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 1435.31 | 0 | 142526 | 0
B423-4-e | C15压重混凝土 | m³ | 0 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 623.19 | 0 | 56399 | 0
Z423-4-c | C55预应力混凝土（支架现浇）增加费用 | m³ | 0 | 21958.76 | 21958.76 | 21958.76 | 441.52 | 0 | 9695232 | 0
423-5 | 索塔预应力混凝土（索塔） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-5-a | C55混凝土 | m3 | 6920 | -4.88 | 6915.12 | 6915.12 | 1332.1 | 9218132 | 9211631 | 0
Z423-5-b | 索塔预应力混凝土(高性能混凝土）增加费用 | m³ | 0 | 6915.12 | 6915.12 | 6915.12 | 270.49 | 0 | 1870471 | 0
423-6 | 桥面系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-6-a | C40钢纤维混凝土铺装 | m3 | 948.6 | -948.6 | 0 | 0 | 996.84 | 945602 | 0 | 0
423-6-b | 防水材料 | m2 | 16218 | -16218 | 0 | 0 | 53 | 859554 | 0 | 0
423-6-c | 挂板 | m | 1020 | 0 | 1020 | 1020 | 126.46 | 128989 | 128989 | 0
423-6-d | SS级金属梁柱式护栏 | m | 1020 | -68 | 952 | 952 | 2024.39 | 2064878 | 1927219 | 0
423-6-e | SMB金属梁柱式护栏 | m | 1020 | 0 | 1020 | 1020 | 1994.63 | 2034523 | 2034523 | 0
423-6-f | 铁路防护屏 | m | 460 | -460 | 0 | 0 | 3440.94 | 1582832 | 0 | 0
423-6-g | 排水口 | 套 | 12 | -12 | 0 | 0 | 575.01 | 6900 | 0 | 0
423-6-h | 过水管 | m | 384 | -384 | 0 | 0 | 38.51 | 14788 | 0 | 0
B415-3-a | 中隔带防水层APP卷材I型 | m2 | 0 | 1151.33 | 1151.33 | 1151.33 | 58.28 | 0 | 67100 | 0
B415-3-b | 桥面热熔橡胶改性聚合物改性沥青防水 | m2 | 0 | 15792.58 | 15792.58 | 15792.58 | 52.77 | 0 | 833374 | 0
B423-6-i | 过水管DN=200 | m | 0 | 779.5 | 779.5 | 779.5 | 89.87 | 0 | 70054 | 0
B423-6-j | C55混凝土排水口 | 套 | 0 | 10 | 10 | 10 | 606.033 | 0 | 6060 | 0
Z423-6-m | C55钢纤维混凝土 | m3 | 0 | 947.55 | 947.55 | 947.55 | 1349.02 | 0 | 1278264 | 0
B423-6-i | SS级金属梁柱式护栏(加高) | m | 0 | 68 | 68 | 68 | 2223.06 | 0 | 151168 | 0
B423-6-k | 中隔带C55混凝土桥面铺装 | ㎡ | 0 | 1151.33 | 1151.33 | 1151.33 | 42.26 | 0 | 48655 | 0
423-7 | 全桥预应力钢材、普通钢材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-7-a | Φj15.24钢绞线 | kg | 1155900 | 106330 | 1262230 | 1262230 | 10.89 | 12587751 | 13745685 | 0
423-7-b | Φ32mm高强精轧粗钢筋 | kg | 95300 | -52539 | 42761 | 42761 | 10.7 | 1019710 | 457543 | 0
423-7-c | HRB335（上部） | kg | 5860700 | 3043484 | 8904184 | 8904184 | 5.07 | 29713749 | 45144213 | 0
423-7-d | RPB235（上部） | kg | 69800 | -69401 | 399 | 399 | 5.01 | 349698 | 1999 | 0
423-7-e | HRB335（下部） | kg | 259700 | 51855 | 311555 | 311555 | 4.96 | 1288112 | 1545313 | 0
423-7-f | RPB235（下部） | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-7-g | HRB335（基础） | kg | 1690300 | 1276733 | 2967033 | 2967033 | 4.87 | 8231761 | 14449451 | 0
423-7-h | RPB235（基础） | kg | 161100 | -48788 | 112312 | 112312 | 5.05 | 813555 | 567176 | 0
423-7-i | 钢材（Q345） | kg | 27000 | -8311 | 18689 | 18689 | 8.82 | 238140 | 164837 | 0
423-7-j | 劲性骨架（Q345） | kg | 1280200 | 108806 | 1389006 | 1389006 | 9.07 | 11611414 | 12598284 | 0
423-7-c | 中隔带铺装钢筋 | kg | 0 | 6969 | 6969 | 6969 | 5.07 | 0 | 35333 | 0
423-7-i | 护栏过渡段防护钢板 | kg | 0 | 502 | 502 | 502 | 8.82 | 0 | 4428 | 0
B423-7-p | 弹性连接钢筋(植筋） | kg | 0 | 7875 | 7875 | 7875 | 56.7 | 0 | 446513 | 0
B423-7-q | HRB400(基础） | kg | 0 | 12990 | 12990 | 12990 | 4.97 | 0 | 64560 | 0
B423-7-r | 合龙段临时撑 | kg | 0 | 28616 | 28616 | 28616 | 6.09 | 0 | 174271 | 0
B423-7-n | 植筋Φ20（深度0.25m） | m3 | 0 | 1441 | 1441 | 1441 | 38.3 | 0 | 55190 | 0
B423-7-l | Φ16植筋(深度0.16m) | kg | 0 | 684 | 684 | 684 | 20.39 | 0 | 13947 | 0
B423-7-k | Φ25植筋(深度0.25m) | kg | 0 | 1888 | 1888 | 1888 | 33.33 | 0 | 62927 | 0
B423-7-i | 合龙段临时撑钢板Q345 | kg | 0 | 265 | 265 | 265 | 8.82 | 0 | 2337 | 0
Z423-7-p | 孔道压浆 | kg | 0 | 1259655 | 1259655 | 1259655 | 0.73 | 0 | 919548 | 0
Z423-7-o | 斜拉索套筒 | kg | 0 | 104054 | 104054 | 104054 | 140.71 | 0 | 14641438 | 0
Z423-7-k | HRB400(基础） | kg | 0 | 1446129 | 1446129 | 1446129 | 0.1034 | 0 | 149530 | 0
Z423-7-l | HRB400(下部） | kg | 0 | 137687 | 137687 | 137687 | 0.1034 | 0 | 14237 | 0
Z423-7-m | HRB400(塔柱） | kg | 0 | 1183694 | 1183694 | 1183694 | 0.1034 | 0 | 122394 | 0
Z423-7-n | 桩基劲性骨架 | kg | 0 | 103494 | 103494 | 103494 | 6.12 | 0 | 633383 | 0
423-8 | 斜拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-8-a | Φ7镀锌钢丝成品索 | kg | 1438000 | -26006 | 1411994 | 1411994 | 19.58 | 28156040 | 27646843 | 0
423-8-b | 斜拉索阻尼器（永磁调节式磁流变阻尼器） | 套 | 88 | 0 | 88 | 88 | 4717.34 | 415126 | 415126 | 0
423-8-c | 粘泄流体阻尼器（ZNQ2000） | 套 | 4 | -4 | 0 | 0 | 4717.34 | 18869 | 0 | 0
423-8-d | 锚垫板 | kg | 99500 | -11078 | 88422 | 88422 | 12.85 | 1278575 | 1136223 | 0
423-8-f | 磁通量传感器 | 个 | 0 | 88 | 88 | 88 | 38775 | 0 | 3412200 | 0
423-9 | 支座、伸缩缝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-9-(1) | 支座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-9-(1)-a | 专桥(2007)8160-III-15000-DX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±250mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 29660.56 | 29661 | 0 | 0
423-9-(1)-b | 专桥(2007)8160-III-15000-ZX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±250mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 79539.3 | 79539 | 0 | 0
423-9-(1)-c | 专桥(2007)8160-III-35000-DX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±200mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 103486.72 | 103487 | 0 | 0
423-9-(1)-d | 专桥(2007)8160-III-35000-ZX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±200mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 147823.38 | 147823 | 0 | 0
423-9-(1)-e | 专桥(2007)8160-III-40000-GD(0.2g<Ag≤0.3g) | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 125878.82 | 125879 | 0 | 0
423-9-(1)-f | 专桥(2007)8160-III-40000-HX(0.2g<Ag≤0.3g) | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 175757.56 | 175758 | 0 | 0
423-9-(1)-g | 专桥(2007)8160-III-20000-DX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±150mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 54242.28 | 54242 | 0 | 0
423-9-(1)-h | 专桥(2007)8160-III-20000-ZX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±150mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 85404.75 | 85405 | 0 | 0
423-9-(1)-i | 专桥(2007)8160-III-40000-DX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±150mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 136962.98 | 136963 | 0 | 0
423-9-(1)-j | 专桥(2007)8160-III-40000-ZX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±150mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 170215.47 | 170215 | 0 | 0
423-9-(1)-k | 专桥(2007)8160-III-12500-DX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±200mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 24118.48 | 24118 | 0 | 0
423-9-(1)-l | 专桥(2007)8160-III-12500-ZX(0.2g<Ag≤0.3g)e=±200mm | 个 | 1 | -1 | 0 | 0 | 68455.14 | 68455 | 0 | 0
B423-9-(1)-w | TPZX-45000-DX e=±150mm | 个 | 0 | 1 | 1 | 1 | 132639 | 0 | 132639 | 0
B423-9-(1)-x | TPZX-45000-ZX-0.3g e=±150mm | 个 | 0 | 1 | 1 | 1 | 398962 | 0 | 398962 | 0
Z423-9-(1)-m | 专桥(2007)8160-TPZX-25000-ZX-0.1g | 套 | 0 | 2 | 2 | 2 | 101350.7712 | 0 | 202702 | 0
Z423-9-(1)-n | 专桥(2007)8160-TPZX-15000-DX e=±250mm | 套 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36695.7136 | 0 | 36696 | 0
Z423-9-(1)-o | 专桥(2007)8160-TPZX-15000-ZX-0.5g e=±250mm | 套 | 0 | 1 | 1 | 1 | 255273.3792 | 0 | 255273 | 0
Z423-9-(1)-p | 专桥(2007)8160-TPZX-40000-DX e=±200mm eh=±50mm | 套 | 0 | 2 | 2 | 2 | 126911.3552 | 0 | 253823 | 0
Z423-9-(1)-q | 专桥(2007)8160-TPZX-40000-ZX-0.3g e=±150mm | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365082.47 | 0 | 0 | 0
Z423-9-(1)-r | 专桥(2007)8160-TPZX-40000-DX | 套 | 0 | 1 | 1 | 1 | 121968.616 | 0 | 121969 | 0
Z423-9-(1)-s | 专桥(2007)8160-TPZX-40000-ZX-0.5g | 套 | 0 | 1 | 1 | 1 | 743894.3232 | 0 | 743894 | 0
Z423-9-(1)-t | 专桥(2007)8160-TPZX-12500-DX e=±150mm | 套 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28197.1872 | 0 | 56394 | 0
Z423-9-(1)-u | 专桥(2007)8160-TPZX-10000-DX e=±200mm | 套 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21460.9248 | 0 | 21461 | 0
Z423-9-(1)-v | 专桥(2007)8160-TPZX-10000-ZX-1.1g e=±200mm | 套 | 0 | 1 | 1 | 1 | 262438.1648 | 0 | 262438 | 0
423-9-(2) | 伸缩缝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-9-(2)-a | MF480 | m | 32.4 | -0.14 | 32.26 | 32.26 | 13441.52 | 435505 | 433623 | 0
423-9-(2)-b | MF400 | m | 32.4 | -0.14 | 32.26 | 32.26 | 10842.26 | 351289 | 349771 | 0
423-10 | 土方工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-10-a | 挖方 | m3 | 18883.8 | 2548.27 | 21432.07 | 21432.07 | 25.67 | 484747 | 550161 | 0
B423-10-b | 基坑防护锚喷混凝土 | ㎡ | 0 | 1168.8 | 1168.8 | 1168.8 | 104.02 | 0 | 121579 | 0
423-11 | 其他工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-11-a | 铁路防护钢管桩 | kg | 200000 | -200000 | 0 | 0 | 7.62 | 1524000 | 0 | 0
423-11-b | 避雷针 | 个 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35268.8 | 35269 | 35269 | 0
B423-11-c | 金属栏杆（塔顶） | m | 0 | 16.302 | 16.302 | 16.302 | 602.87 | 0 | 9828 | 0
B423-11-o | 桥面抛丸 | m2 | 0 | 16943.91 | 16943.91 | 16943.91 | 8.96 | 0 | 151817 | 0
B423-11-q | 悬吊预埋件 | kg | 0 | 1553 | 1553 | 1553 | 9.16 | 0 | 14225 | 0
B423-11-r | 景观照明预埋件 | kg | 0 | 5001 | 5001 | 5001 | 9.68 | 0 | 48410 | 0
B423-11-c | 凿除C55混凝土结构 | m3 | 0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 327.78 | 0 | 508 | 0
B423-11-l | 钢筋混凝土凿毛 | m2 | 0 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 20.96 | 0 | 1065 | 0
B423-11-m | 界面剂 | m2 | 0 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 6.32 | 0 | 321 | 0
B423-11-p | 铺砖500*250*120mm | m2 | 0 | 48 | 48 | 48 | 135.92 | 0 | 6524 | 0
B423-11-s | SS护栏填缝 | 道 | 0 | 168 | 168 | 168 | 38.5 | 0 | 6468 | 0
B423-11-t | SBM护栏填缝 | 道 | 0 | 168 | 168 | 168 | 27.35 | 0 | 4595 | 0
B423-11-d | 橡胶防冲块 | dm³ | 0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 78.02 | 0 | 5266 | 0
B423-11-e | 50mmPVC排水管 | m | 0 | 40 | 40 | 40 | 15.31 | 0 | 612 | 0
B423-11-h | 二灰碎石基层（厚20cm） | ㎡ | 0 | 828 | 828 | 828 | 30.69 | 0 | 25411 | 0
B423-11-i | C25混凝土路面（厚20cm) | ㎡ | 0 | 828 | 828 | 828 | 115.23 | 0 | 95410 | 0
B423-11-j | 甲L3型路缘石 | m | 0 | 331.2 | 331.2 | 331.2 | 54.84 | 0 | 18163 | 0
B411-11-f | 主塔涂装 | m2 | 0 | 4674.36 | 4674.36 | 4674.36 | 147.49 | 0 | 689421 | 0
423-12 | 顶推法施工全部相关工料机费用 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5542883.46 | 5542883 | 5542883 | 0
B423-12-a | 顶推加固植筋 | kg | 0 | 1187 | 1187 | 1187 | 38.85 | 0 | 46115 | 0
B423-12-b | 试验段安装及顶推 | 项 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59724.34 | 0 | 59724 | 0
B423-12-c | C60早强混凝土 | kg | 0 | 193.58 | 193.58 | 193.58 | 1346.85 | 0 | 260723 | 0
B423-12-d | C60早强混凝土（临线） | m³ | 0 | 221.55 | 221.55 | 221.55 | 1932.93 | 0 | 428241 | 0
B423-12-e | 钢筋 | m³ | 0 | 10393 | 10393 | 10393 | 6.57 | 0 | 68282 | 0
B423-12-f | 钢筋（临线） | kg | 0 | 12099 | 12099 | 12099 | 7.44 | 0 | 90017 | 0
Z423-12 | 顶推增加费用 | 总额 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3874300 | 0 | 3874300 | 0
423-13 | 施工监控 | 总额 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1641748.58 | 1641749 | 1641749 | 0
423-14 | 临时墩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423-14-a | Φ2.0m（C30混凝土）钻孔灌注桩 | m | 648 | -248 | 400 | 400 | 2020.96 | 1309582 | 808384 | 0
423-14-b | Φ1.25m（C30混凝土）钻孔灌注桩 | m | 8316 | -7116 | 1200 | 1200 | 1080.04 | 8981613 | 1296048 | 0
423-14-c | C30混凝土（承台） | m3 | 4576.1 | -197.92 | 4378.18 | 4378.18 | 424.62 | 1943104 | 1859063 | 0
423-14-d | 基础钢筋 | kg | 865500 | -166657 | 698843 | 698843 | 4.85 | 4197675 | 3389389 | 0
423-14-e | 钢管（墩身） | kg | 578900 | 519 | 579419 | 579419 | 7.38 | 4272282 | 4276112 | 0
423-14-f | C50混凝土（墩身及墩帽） | m3 | 907 | -897.37 | 9.63 | 9.63 | 1169.12 | 1060392 | 11259 | 0
423-14-g | HRB335（墩帽） | kg | 166100 | 44524 | 210624 | 210624 | 5.03 | 835483 | 1059439 | 0
423-14-h | Q345钢材（滑道） | kg | 115000 | -28638 | 86362 | 86362 | 9.33 | 1072950 | 805757 | 0
423-14-e | 钢管加固 | kg | 0 | 20388 | 20388 | 20388 | 7.38 | 0 | 150463 | 0
B423-14-s | C55临时墩混凝土（墩身及墩帽） | m³ | 0 | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 1195.49 | 0 | 32804 | 0
B423-14-t | C30临时墩混凝土（墩身及墩帽） | m³ | 0 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | 1090.02 | 0 | -4829 | 0
Z423-14-v | 临时墩承台凿除费用 | m³ | 0 | 1969.81 | 1969.81 | 1969.81 | 1025.12 | 0 | 2019292 | 0
Z423-14-i | C50混凝土(临时墩承台) | m³ | 0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 505.27 | 0 | 15916 | 0
Z423-14-j | C40混凝土(临时墩承台) | m³ | 0 | 509.21 | 509.21 | 509.21 | 573 | 0 | 291777 | 0
Z423-14-k | C40混凝土(临时墩顶帽) | m³ | 0 | 893.74 | 893.74 | 893.74 | 1126.93 | 0 | 1007182 | 0
Z423-14-l | C30自密实混凝土(临时墩) | m³ | 0 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 888.75 | 0 | 198369 | 0
Z423-14-m | Φ1.5m（C30混凝土）钻孔灌注桩(临时墩） | m | 0 | 392 | 392 | 392 | 4382.3 | 0 | 1717862 | 0
Z423-14-n | Φ1m（C30混凝土）钻孔灌注桩 | m | 0 | 7440 | 7440 | 7440 | 1907.41 | 0 | 14191130 | 0
Z423-14-o | HRB400(临时墩） | kg | 0 | 123887 | 123887 | 123887 | 0.1034 | 0 | 12810 | 0
Z423-14-q | Φ3.0m（C30混凝土）人工挖孔桩 | m | 0 | 200 | 200 | 200 | 11954.87 | 0 | 2390974 | 0
Z423-14-r | L3临时墩钢箱梁 | kg | 0 | 157210 | 157210 | 157210 | 13.61 | 0 | 2139628 | 0
Z423-15-a | Φ1m（C30混凝土）防护桩 | m | 0 | 2252.95 | 2252.95 | 2252.95 | 1696.16 | 0 | 3821364 | 0
Z423-15-b | 防护桩钢筋（HRB335) | kg | 0 | 175138 | 175138 | 175138 | 4.87 | 0 | 852922 | 0
Z423-15-c | 防护桩钢筋（R235) | kg | 0 | 13068 | 13068 | 13068 | 5.05 | 0 | 65993 | 0
Z423-15-d | 防护桩冠梁混凝土 | m3 | 0 | 227.16 | 227.16 | 227.16 | 533.93 | 0 | 121288 | 0
Z423-16 | 桥塔弹性连接 | 总额 | 0 | 1 | 1 | 1 | 221871.72 | 0 | 221872 | 0
| 600章：安全设施及预埋管线 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z603-1 | 隔离栅 | m | 0 | 845.5 | 845.5 | 845.5 | 132.42 | 0 | 111961 | 0
Z607-3 | 通信管道工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z607-3-i | 24φ40/33硅芯管（桥上） | m | 0 | 510 | 510 | 510 | 207.68 | 0 | 105917 | 0
Z607-3-p | 复合钢网管箱 | m | 0 | 510 | 510 | 510 | 161.33 | 0 | 82278 | 0
| 700章：绿化及环境保护 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z706-4 | 隔音屏基础 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z706-4-e | 桥上防撞护栏预埋钢板及锚筋 | kg | 0 | 4507 | 4507 | 4507 | 10.58 | 0 | 47684 | 0
| 900章：照明工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
z901-4-b | 灯杆基础（桥上） | 套 | 0 | 26 | 26 | 26 | 1100.3 | 0 | 28608 | 0
z903-1-m | 2*G70镀锌钢管（挡墙、桥上） | m | 0 | 1023 | 1023 | 1023 | 106.91 | 0 | 109369 | 0
Z905-1-a | 照明人孔井 | 座 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7912 | 0 | 7912 | 0
z905-2-a | 照明手孔井（挡土墙及桥上） | 座 | 0 | 30 | 30 | 30 | 534.07 | 0 | 16022 | 0
| 修正 | 元 | [6 empty] | -4
小计 | [7 empty] | 195465554 | 278693677 |  |  | -4 | 6
工程项目调价合计 | [8 empty] | 22074397
工程项目索赔合计 | [8 empty] | 10303609
计日工合计 | [7 empty] | 348300 | 0
安全生产费 | [7 empty] | 2427658 | 2354828 |  | 含在100章
不可预见费（暂定金额） | [7 empty] | 9894661 | 0
金额合计 | [7 empty] | 208136173 | 313426511
其中：建安决算总金额
设备费
编制： | [5 empty] | 复核： |  | 审核：
编制： |  |  | 复核： |  |  |  | 审核：
335340816
-22683585